Перечень мероприятий по реализации программы развития

территории  Польниковского сельского поселения на 2013-2018 годы
	Наименование мероприятия программы ( в разрезе поселений)
	Ответственный исполнитель ( орган исполнительной власти или орган местного самоуправления 
	Срок реали

зации мероприятия 
	Объем финансирования, тыс. рублей  в том числе по годам 
	ожидаемые результаты выполнения мероприятия
	Примечание( в рамках какой целевой программы реализуется мероприятие)

	
	
	
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	


	Раздел 1.Развитие сельского хозяйства и переработки

	Реконструкция

коровника на 200 голов с установкой молокопровода на 400 голов дойного стада с молочным блоком

(д.Пашково)
	ООО «Свободный труд» 
	2013-2014
	Всего, в том числе за счет
	0
	3000,0
	3000,0
	4000,0
	0
	0
	Повышение продуктивности дойного стада до 4500 кг на 1 фуражную корову, увеличение товарности и улучшение качества молока
	Программа «Социально-экономичес-кое развитие Польниковско-го с/п на 2012-2016гг»

	
	
	
	собствен-ных средств
	0
	3000,0
	3000,0
	4000,0
	0
	0
	
	

	Раздел 4.Развитие социальной инфраструктуры

	4.2. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, реконструкция учреждений здравоохранения

	Капитальный ремонт ФАП

н.п.Пашково
	ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
	2013


	Всего, в том числе за счет
	1160,0
	0
	0
	0
	0
	0
	Улучшение качества медицинского обслуживания
	План проведения кап. ремонтов подразделе-ний сельского здравоохранения



	
	
	
	средств област-ного бюджета
	1160,0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Раздел 5. Развитие инженерной инфраструктуры
	

	5.1 Строительство и реконструкция газовых сетей

	Газификация ДК

н.п.Пашково
	Администра-ция поселения


	2017


	Всего, в том числе за счет
	0
	0
	0
	0
	3000,0

	0
	Улучшение условий для занятий творчеством
	Вопрос включения в программу не решен


	
	
	
	средств област-ного бюджета
	0
	0
	0
	0
	3000,0
	0
	
	

	                                                  Раздел 7.Благоустройство территории. сохранение и восстановление исторических памятников 

	7.1. Озеленение и освещение территории, строительство мостов и иных объектов дорожной инфраструктуры



	Организация уличного освещения
	Администра-ция поселения 
	2013-2018
	Всего, в том числе за счет
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	Улучшение условий жизни населения 
	Программа «Социально-экономичес-кое развитие Польниковско-го с/п на 2012-2016гг»

	
	
	
	средств

местного бюджета
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	
	

	7.2 Восстановление и благоустройство памятников  и памятных мест

	Поддержание обелисков и памятников в надлежащем состоянии
	Администра-ция поселения
	2013-2018
	Всего, в том числе за счет
	5,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Увековечение памяти воинов, павших в годы ВОВ
	Программа «Социально-экономичес-кое развитие Польниковско-го с/п на 2012-2016гг»

	
	
	
	средств

местного бюджета
	5,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	
	

	7.3  Иные мероприятия
	

	Обустройство, ремонт колодцев
	Администра-ция поселения
	2013-2018
	Всего, в том числе за счет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Улучшение санитарного состояния территории 
	Программа «Социально-экономичес-кое развитие Польниковско-го с/п на 2012-2016гг»

	
	
	
	средств

местного бюджета
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	
	

	Итого
	
	
	
	1190,0
	3035,0
	3035,0
	4035,0
	3035,0
	35,0
	
	


